## Sheet1
RCPJ交換学生受入プロジェクトチーム組織&旅程 Ver.3 |  |  | 2017.10.21作成 2017.11.01更新, 2017.11.07再更新
チームリーダー | チームブロック | メンバー | スケジュール概要 | 予算概要
| 12/18(月）出迎 |  | 羽田着22：30（AirAsia X D7 522便)迎え | 60000
| リーダー |  | 五井ＧＨ泊 （ロータリアン1名同泊）
サブリーダー
| 12/19(火)千葉市観光・歓迎会 |  | 千葉市内ポートタワー周辺・キボール周辺散策 | 60000
| リーダー |  | 18：30五井ＧＨロビーにてホストファミリーと対面、歓迎夕食後各ホームステー先へ
プロジェクトリーダー | サブリーダー
|  | 市原中央高校主催（一部ＲＣ受け持ち） | 交換学生はｽｸｰﾙﾊﾞｽで登校、ﾎｰﾑﾙｰﾑへ参加
8：50学校発 （学校公用車利用） 9:30～10：00市長表敬訪問 教諭・ﾛｰﾀﾘｱﾝ同行
| 12/20(水)市長訪問と例会出席 |  | 12：00～13：30市原ＲＣ例会出席 市原ＲＣにて学校へ。 | 20000
14:00～16：00工房体験＜104教室＞ﾌﾗﾜｰｿｰﾌﾟ製作。16：30ｽｸｰﾙﾊﾞｽで下校
工房費用500×20名＝10,000
|  | 市原中央高校主催 | ﾏﾚｰｼｱ生徒5名+市原中央生徒5名、引率：木嶋・石井先生 | 47800
| 12/21(木)ディズニーランド |  | 9：00JR舞浜駅改札口集合 16:00再集合 ホスト学生と共に帰宅
17:00高校へ帰着、ｱｸﾀｰと同行帰宅
↓ | 12/22（金）南房総 |  | ﾏﾚｰｼｱ生徒はｽｸｰﾙﾊﾞｽで登校後応接室へ
| リーダー |  | 南房総観光（養老渓谷・大多喜城・鴨川観光等） | 80000
| サブリーダー |  | 学校は当日朝「3年生を送る式」あり、式終了時間不明、後日連絡あり。
放課後学校でのFarewell Party(時間・会場未定 後日学校より連絡あり)
| 12/23（土・祭）東京観光ツアー |  | ﾏﾚｰｼｱ生徒＆ﾎｽﾄ学生同行 ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ利用 | 80000
| リーダー |  | 10：00ＪＲ蘇我駅東口合流 浅草・ｽｶｲﾂﾘｰ周辺等） 先生同行
補佐 | サブリーダー |  | ﾎｽﾄ学生と帰宅
| 12/24(日)買物・見送り |  | 終日ホストファミリーと、
| リーダー |  | 17:00五井ＧＨロビー集合、ＲＣ主催「さよならパーティー」 | 60000
| サブリーダー |  | 19：00ホテル出発→羽田空港へ、羽田発23：45(AirAsia X D7 523便)帰国
* スケジュール詳細は各ブロックで作成 予算詳細はブロックリーダーよりリーダーへ申告調整 |  |  | ホストファミリー援助1泊2,000×5泊×5家族＝50,000円 | 50000
* メンバー日程不都合の場合は他のブロックメンバーと各自相談で入替え |  |  | 予備費 | 50000
* 今後、スケジュールは学校側との相談で変更される場合もあります。 |  |  | 合計 | 507800
* 補佐（上條）が来日期間中の写真やコメントを日々ＲＣＰＪ・交換学生の親御さん・市原ＲＣのＨＰ担当へメール。